## 2016. gadā
PAŠVALDĪBAS AKCIJU SABIEDRĪBA "DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI"
PĀRSKATS PAR RĪCĪBAS PLĀNA IZPILDI
2016. gadā
Nr. p.k. | Uzdevums | Veicamie pasākumi | Sasniedzamie rādītāji 2016. gadā | Izpilde 2016. gadā | Attiecīgie rādītāji 2015. gadā | Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Mērķis – nodrošināt siltumenerģijas lietotājiem nepārtrauktu, kvalitatīvu un drošu pakalpojumu, kura cena atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām
1.1. | Organizēt siltumapgādes pakalpojumus Daugavpils pilsētā | Siltumražošanas avotu jaudu ekspluatēšana: SC1 – 125,49 MW; SC2 – 77,91 MW; SC3 – 147,59 MW; LK1 – 11,952 MW; LK2 – 1,521 MW; LK3 – 1,117 MW; LK5 – 7,42 MW; LK6 – 3,705 MW; LK7 – 13,652 MW; LK8 – 0,18 MW; LK9 – 0,9 MW; LK10 – 0,18 MW | Nodrošināta siltumražošanas avotu jaudu ∑391,617 MW ekspluatēšana | 392,067 MW | 507,917 MW | SC3 izvests no ekspluatācijas ūdenssildāmais katls KVGM-100 (ŪK-9) ar jaudu 116,30 MW un uzstādīts jauns ūdenssildāmais katls Duotherm-400 (ŪK-3) ar jaudu 0,45 MW
|  | Siltumtīklu ekspluatēšana | Nodrošināta 121 km siltumtīklu ekspluatēšana | 120,8 km | 120,8 km | Siltumtīklu rekonstrukcijas laikā tiek optimizēta siltumtīklu shēma: jaunie siltumtīkli tiek izbūvēti tā, lai maksimāli sasniegtu to darba efektivitāti, vienlaicīgi, tur kur tas ir tehniski iespējams, izslēdzot no siltumapgādes sistēmas neefektīvos siltumtīklu posmus
|  | Siltumenerģijas piegāde Lietotājiem | 1 167 ēkām; 359 867 MWh gadā; | 1 166 ēkām 378 998 MWh | 1 167 ēkām 336 329 MWh | Piegādātās siltumenerģijas daudzums atkarīgs no Lietotāju pieprasījuma. Uzņēmumā uzstādītās siltumenerģijas ražošanas jaudas ir pietiekošas, lai pilnībā nodrošinātu Lietotāju prasības.
1.2. | Ražot enerģiju koģenerācijas ciklā | Enerģijas ražošana koģenerācijas ciklā, elektroenerģijas pārdošana no koģenerācijas stacijām | Pārdots 26 249 MWh elektroenerģijas gadā, mazāka siltumenerģijas pašizmaksa | 28 446 MWh | 26 168 MWh | Saražotās elektroenerģijas daudzums atkarīgs no koģenerācijas iekārtu darbināšanas intensitātes. 2016. gadā tika paplašināta SC1 siltumapgādes zona un izmainīts T [°C] režīms, kā rezultātā gāzes turbīna bija vairāk noslogota.
1.3. | Sadarboties ar valsts, pašvaldību un starptautiskajām institūcijām | Sadarbības uzturēšana ar Ekonomikas ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Valsts ieņēmumu dienestu, Reģionālo vides pārvaldi, Daugavpils Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, Komunālās saimniecības pārvaldi u.c. | Savlaicīgi / normatīvajos aktos noteiktajos termiņos saņemta informācija Uzņēmuma darbības nodrošināšanas un regulēšanas jautājumos | Pastāvīgi / normatīvajos aktos noteiktajos termiņos | Pastāvīgi / normatīvajos aktos noteiktajos termiņos
1.4. | Izstrādāt un realizēt projektus siltumapgādes drošuma un nepārtrauktības nodrošināšanai | SC1 1. un.2. tīkla ūdens sūkņu grupas nomaiņa | Nodrošināta nepārtraukta siltumapgāde | Izpildīts. Nodrošināta nepārtraukta siltumapgāde
|  | SC3 atgaitas cauruļvadu aizsardzības no pēkšņas spiediena paaugstināšanās un hidrauliskiem triecieniem projektēšana un montāža |  | - |  | Komercpiedāvājums pārsniedza plānotos līdzekļus
|  | SC2 SI 10 kV F-101 un F-111 šūniņu rekonstrukcija ar vakuumslēdžu uzstādīšanu | Uzlabota elektroapgādes drošība un elektroietaišu aizsardzība | Izpildīts. Uzlabota elektroapgādes drošība un elektroietaišu aizsardzība
SC3 SI-0,4 kV 2 KTP ievada un starpsekciju izstumjama tipa automātslēdžu nomaiņa
|  | SC2 rezerves kurināmā noliktavas rekonstrukcija, pielāgojot to cita kurināmā veida uzglabāšanai (2. posms) | Samazināts pašu vajadzībām izlietotās siltumenerģijas daudzums par 4% gadā | - |  | Atlikts uz 2017. gadu
|  | SC3 ķīmiskās ūdens attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija | Uzlabota piebarošanas ūdens kvalitāte, samazināti siltumenerģijas zudumi deaeratoros par ~15% | Izpildīts. Uzlabota piebarošanas ūdens kvalitāte, samazināti siltumenerģijas zudumi deaeratoros par ~15%
|  | Lokālās katlumājas "Cietoksnis" aprīkošana ar elektroapgādes rezerves avotu (30 kW) | Nodrošināta nepārtraukta siltumapgāde | Izpildīts. Iegādāts pārvietojamais dīzeļģenerators
1.5. | Uzturēt un paaugstināt personāla kvalifikāciju | Sistemātiska darbinieku norīkošana uz atbilstošiem semināriem un kvalifikācijas celšanas kursiem | Amatam atbilstoša izglītība un kvalifikācija (apmācīti ~30 darbinieki) | Semināros un kvalifikācijas celšanas kursos piedalījās 21 darbinieks | Semināros un kvalifikācijas celšanas kursos piedalījās 22 darbinieki
|  | Darbinieku kompetences atbilstības novērtēšana | Kompetences atbilstība amatam 100% | 3.3-15.DAG.NOL.3 "Personāla apmācības, atestācijas un zināšanu pārbaudes kārtība" un PLAN.1 "Personāla apmācību plāns" noteiktajā kārtībā
2. | Mērķis – nodrošināt klientu apmierinātību ar saņemto Pakalpojumu un efektīvu Uzņēmuma darbību
2.1. | Izstrādāt un realizēt projektus siltumapgādes drošuma un nepārtrauktības nodrošināšanai | SC1 attīrīšanas stacijas (NAS) un transporta iecirkņa garāžas telpu siltināšana un siltumapgādes sistēmas ierīkošana | Samazināts pašu vajadzībām izlietotās siltumenerģijas daudzums par ~10 % gadā | - |  | Atlikts sakarā ar ES struktūrfondu piesaisti
|  | Logu bloku nomaiņa SC1 turbīnas zālē |  | - |  | Atlikts
|  | SC1 mazuta rezervuāru vadības mezglu jumtu seguma remonts (95 m2) |  | Izpildīts
|  | SC2 jumta seguma remonts mazuta sūkņu stacijā (≈ 390 m2) |  | Izpildīts
|  | SC3 GRP jumta seguma remonts (150 m2) |  | Izpildīts
|  | LK2 "Kalkūni" jumta seguma remonts mazuta sūkņu stacijā |  | Izpildīts
2.2. | Noteikt uzdevumu izpildes efektivitāti | Saimnieciskās darbības izdevumu rūpīga plānošana | ~21 550 tūkst. € gadā (pieaugums nav lielāks par energoresursu cenu un citu, no Uzņēmuma neatkarīgu, izmaksu pieaugumu) | 20831951 | 21670900 | 2016. gada rādītāji aprēķināti pēc operatīvajiem datiem. Faktiskie rādītāji tiks aprēķināti sastādot gada pārskatu
|  | Katlu iekārtu darba lietderības rādītāju noteikšana | LK ≥ 85 % | 87.1% | 83.9%
|  | Koģenerācijas iekārtu darba lietderības rādītāju ievērošana | LKKOĢ > 80 % | SC1 - 87,5%, LK1 - 83,7%, LK5 - 86,1%, LK6 - 85,9%, LK7 - 83,0% | SC1 - 87,5%, LK1 - 84,2%, LK5 - 85,4%, LK6 - 87,0%, LK7 - 83,5%
|  | Siltumenerģijas zudumu līmeņa kontrole | Kzud ~ 15 % | 15.7% | 15.4% | Siltumenerģijas zudumu lielums ir aptuvens, jo Uzņēmumā nav ieviesta siltumpatēriņa objektu mērierīču rādījumu distancionētās nolasīšanas sistēma, kas ļauj reālajā laikā noteikt visu Lietotāju saņemtās siltumenerģijas daudzumu
|  | Piesārņojošo izmešu samazinājums | ~ 0,2 t | 0,004 t | 0,4 t | 2016. gadā ieplānotie lielākie pasākumi piesārņojošo izmešu samazināšanai tika atlikti uz 2017. gadu.
|  | Debitoru parādu piedziņa | Pirmstiesas kārtībā ~ 25%, tiesas kārtībā ~ 11%; Atgūtais parāds tiesas kārtībā ~ 500 000 € | Pirmstiesas kārtībā - 36%; tiesas kārtībā - 14% no kopējā parāda uz 01.01.2016. Atgūtais parāds tiesas kārtībā 769 956 € | Pirmstiesas kārtībā - 24%; tiesas kārtībā - 11% no kopējā parāda uz 01.01.2015. Atgūtais parāds tiesas kārtībā 578 631 € | Siltumenerģijas parādu piedziņu apgrūtina valsts normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai neatbilstoša norēķinu sistēma par komunālajiem pakalpojumiem lielāko Lietotāju (DzKSU, DzĪKS) daudzdzīvokļu mājās. Šie Lietotāji, pārstāvot savas intereses, neņem vērā parādus par viņu pārvaldībā esošo māju siltumapgādi. Savukārt dzīvokļu īpašniekiem nav saistību pret PAS "Daugavpils siltumtīkli", jo tā siltumenerģiju piegādā tikai līdz ēkas siltummezglam un nodod to Lietotājam (DzKSU, DzĪKS) atbilstoši noslēgtajam siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumam.
|  | Rentabilitātes rādītāju kontrole (neto peļņa/apgrozījums) | 1.81% | 3.8% | 3.887% | 2016. gada rādītāji aprēķināti pēc operatīvajiem datiem. Faktiskie rādītāji tiks aprēķināti sastādot gada pārskatu
|  | Pašu kapitāla atdeves rādītāju kontrole (neto peļņa/pašu kapitāls) | 2.76% | 5.5% | 6.04%
|  | Maksātspējas rādītāju kontrole (kopējās saistības/kopējie aktīvi) | 0.79 | 0.31 | 0.48359
2.3. | Nodrošināt Uzņēmuma darbības atklātību, sabiedrības informēšanu | Informācijas publiskošana masu informācijas līdzekļos: laikrakstos, radio, televīzijā, pilsētas domes mājaslapā un Uzņēmuma mājaslapā | Savlaicīgi / normatīvajos aktos noteiktajos termiņos informēta sabiedrība par aktualitātēm | Pastāvīgi/ normatīvajos aktos noteiktajos termiņos
2.4. | Novērtēt Pakalpojuma kvalitāti | Klientu aptauju, anketēšanas rīkošana | Pozitīva viedokļa būtisks pārsvars | Izsūtītas 67 aptaujas anketas, saņemti 16 vērtējumi: 8 - "ļoti labi", 8 - "labi" | Izsūtītas 65 aptaujas anketas, saņemti 15 vērtējumi: 6 - "ļoti labi", 9 - "labi"
2.5. | Uzklausīt iedzīvotājus, juridiskās personas, nodrošināt saraksti | Saņemto mutisko un rakstisko sūdzību reģistrēšana un analīze | Pamatotu sūdzību skaits 0 | 0 | 0 | Uzņēmumā pārsvarā griežas iedzīvotāji māju iekšējās siltumapgādes jautājumos, kas neattiecas uz Uzņēmuma pamatdarbību.
|  | Atbilžu sagatavošana pēc būtības sūdzību, iesniegumu, priekšlikumu un piedāvājumu iesniedzējiem | Normatīvajos aktos noteiktajos termiņos sniegtas atbildes 100% (~ 800 atbildes) | 730 atbildes | 829 atbildes
|  | Interesentu uzklausīšana klātienē un telefoniski, konsultāciju, skaidrojumu sniegšana | 100% sniegta informācija (klātienē − 10 000; telefoniski − 20 000) | Klātienē 13 043, t.sk.: 400 pamatdarbībā; Telefoniski 26 213, t.sk.: 11 194 pamatdarbībā | Klātienē 10 750, t.sk.: 369 pamatdarbībā; Telefoniski 20 075, t.sk.: 8 273 pamatdarbībā | Uzņēmumā pārsvarā griežas iedzīvotāji māju iekšējās siltumapgādes jautājumos, kas neattiecas uz Uzņēmuma pamatdarbību.
3. | Mērķis – saglabāt vienotu CSS kā efektīvāko pilsētas siltumapgādes risinājumu
3.1. | Piedalīties Daugavpils pilsētas CSS ilgtermiņa koncepcijas izstrādē | Siltumenerģijas ražošanas, pārvades un tirdzniecības statistisko un tehniski ekonomisko datu sagatavošana un iesniegšana analīzei | Noteikta pilsētas CSS attīstības politika, mērķi un uzdevumi; noteikta siltumapgādes kārtība CSS zonā | Uzņēmuma darbinieki piedalījās SIA "Deloitte Latvia" projekta "Daugavpils pilsētas domes centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstības programma un juridiskā audita Ziņojums" izskatīšanā | Uzņēmuma darbinieki piedalījās tehniskās specifikācijas izstrādē (domes 20.11.2014. rīkojums Nr.466)
4. | Mērķis – uzturēt, attīstīt un optimizēt CSS, īpašu nozīmi veltījot Uzņēmuma darbības ekoloģijai
4.1. | Piesaistīt ES finanšu instrumentus un valsts finansējumu | Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas (Ik-1b) līdz Krišjāņa Valdemāra ielai un Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (Ik-8) līdz pieslēgšanās vietai Sakņu ielā (ESKF līdzfinansējuma saņemšana) | Gaidāmais līdzfinansējums 139 689,99 € | Saņemts KF līdzfinansējums 139 689,99 € jeb 28 % no kopējām izmaksām |  | Darbi pabeigti 2015. gada novembrī. Kopējās izmaksas 501 370,98 €
|  | Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī, ar atzarojumiem | Samazināti siltumenerģijas zudumi vismaz par 293 MWh un kaitīgie izmeši atmosfērā par 0,1 t gadā; uzlabota siltumtīklu hidraulisko režīmu uzturēšana | - |  | Atlikts uz 2017. gadu
|  | Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (Ik-8) līdz Daugavpils Universitātes ēkai Parādes ielā 1 |  | - |  | Atlikts uz 2017. gadu
|  | Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija no Cietokšņa ielas (Ik-14) līdz Balvu iela 3 ar visiem atzarojumiem, ieskaitot Ik-8, Ik-9, Ik-12 un Ik-13 atzarojumus; no Andreja Pumpura iela 149 (IXk-29) līdz Andreja Pumpura iela 97 (IXk-46); no Jātnieku un Valmieras ielu krustojuma (XIVk-9) līdz Višķu un Jātnieku ielu krustojumam (VIIIk-8) (projekts) | Ieguvums no projekta realizācijas tiks aprēķināts projekta izstrādes laikā | - |  | Projektēšana turpinās
4.2. | Izstrādāt un realizēt CSS attīstības un optimizācijas projektus | SC1 dūmeņa kapitālais remonts ar metāla konstrukciju remontu un krāsošana | Nodrošināta pamatiekārtu darbība | Izpildīts. Nodrošināta pamatiekārtu darbība
|  | SC1 katlu K-3 un K-4 jauna dūmeņa projekta izstrāde |  | - |  | Atlikts
|  | SC3 katlam ŪK-10 izbūvēts jauns tērauda dūmenis H=24 m |  | Izpildīts. Nodrošināta pamatiekārtu darbība
|  | Izstrādāt tehnisko projektu un piesaistīt ES finanšu instrumentus SC3 30 MW katlumājas ar šķeldas kurināmo projekta realizācijai | Nodrošināta kurināmā diversifikācija, samazināta siltumenerģijas ražošanas pašizmaksa | - |  | Projektēšana turpinās
|  | Siltumtīklu pārbūve Valmieras ielā no Kauņas ielas (Vk-5-8) līdz Andreja Pumpura ielai (Vk-5-9) | Nodrošināts siltumtīklu tehniskās ekspluatācijas prasībām atbilstošs spiediens V maģistrālē darbam vienotajā tīklā | Izpildīts. Nodrošināts siltumtīklu tehniskās ekspluatācijas prasībām atbilstošs spiediens V maģistrālē darbam vienotajā tīklā
4.3. | Veikt sistemātiskas CSS pārbaudes | CSS plānveida hidrauliskās pārbaudes visu siltumražošanas avotu siltumapgādes zonās, potenciālo bojājumu vietu savlaicīga atklāšana | Droša siltumapgāde, novērstas avāriju situācijas | Veiktas hidrauliskās pārbaudes siltumapgādes zonās: SC1 - 05.07.2016.; SC2 - 23.05.2016.; SC3 - 06.06.2016.; LK1 - 10.05.2016.; LK2 - 25.07.2016.; LK5 - 16.05.2016.; LK6 - 27.06.2016.; LK7 - 08.08.2016.; mikrorajonā "Križi" - 22.08.2016. | Veiktas hidrauliskās pārbaudes siltumapgādes zonās: SC1 - 14.07.2015.; SC2 - 25.05.2015.; SC3 - 08.06.2015.; LK1 - 11.05.2015.; LK2 - 07.07.2015.; LK5 - 18.05.2015.; LK6 - 29.06.2015.; LK7 - 03.08.2015.; mikrorajonā "Križi" - 17.08.2015.
Pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli"
valdes loceklis |  |  |  | A.Kuzņecovs
Ločmele 654-07545
vija.dsiltumtikli@apollo.lv